## Slide 1
Проект внедрения процессного управления: будет ли результат?
Докладчик
Репин Владимир Владимирович
к.т.н., Исполнительный директор и партнер ООО «BPM Консалтинг Групп», доцент кафедры Бизнес-информатики и систем управления производством Национального Исследовательского Технологического Университета
info@bpm3.ru, www.bpm3.ru
www.FineXpert.ru

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ
Как своевременно определить результативность проекта внедрения процессного управления? Как выявить проблемы и обеспечить их понимание руководителями компании? В докладе В.В. Репина предлагается модель для оценки ситуации с проектом внедрения процессного подхода.
Особенностью модели является использование практически измеримых пар критериев, таких как:
  «количество принятых решений/степень детальности описания бизнес-процессов»;
  «степень вовлеченности руководителей/качество графических схем бизнес-процессов» и проч.

## Slide 3: Конференция 2013 года
Управление проектом
Конференция 2013 года - доклад В.В. Репина «Психологические аспекты внедрения процессного подхода» - сформулированы риски, возможные при внедрении
Отношение собственников бизнеса
Отношение руководителей
Отношение сотрудников
Используемые инструменты и оборудование
Коммуникации
Стимулирование
Используемые методики

## Slide 4: Мониторинг хода проекта внедрения процессного управления
Каким образом, не дожидаясь провала проекта, своевременно определить, всё ли идет как надо? Как вовремя выявить проблемы и довести их до руководства?

## Slide 5: Система критериев для мониторинга хода проекта

## Slide 6: Пример А. Крупная компания. Успешный проект

## Slide 7: Пример Б. Крупная компания. Есть проблемы

## Slide 8: Пример С. Небольшая компания. Риск провала проекта

## Slide 9: Количество принятых решений/степень детальности описания бизнес-процессов

## Slide 10: Оценка ситуации по паре критериев I.

## Slide 11: Степень вовлеченности руководителей/качество графических схем бизнес-процессов
Соответствие нотации моделирования, утвержденной во внутреннем стандарте компании, в т.ч.:
  наличие и корректность формулировки событий;
  отсутствие логических ошибок (корректность использования шлюзов);
  отсутствие входов/выходов, которые «повисли в воздухе»;
  наименование операций, документов, событий;
  шрифты, цвета, форма объектов.
Содержательный анализ:
  пропущенные операции;
  некорректное агрегирование/детализация;
  возвраты «в прошлое»;
  % операций, связанных с согласованием/контролем;
  отсутствие бессодержательных (бессмысленных) операций (например, «отправить документ» и т.п.);
Визуальная наглядность для пользователя;
«Красота» схемы

## Slide 12: Оценка ситуации по паре критериев II.

## Slide 13: Степень вовлеченности специалистов/«межфункциональность» описываемых бизнес-процессов

## Slide 14: Критерии

## Slide 15: Степень вовлеченности собственников/ экономический эффект от внедрения изменений

## Slide 16: РЕЗЮМЕ
Представленные критерии целесообразно начать рассчитывать и анализировать с самого начала проекта внедрения процессного управления
Нецелесообразно формировать по ним плановые значения и использовать для материального стимулирования команды проекта
Показатели помогут собственникам и руководителям верхнего уровня реально оценить степень своей вовлеченности в проект
Контроль качества управления как проектом, так и организацией в целом
Принятие адекватных решений для обеспечения высокой результативности и эффективности проекта внедрения процессного управления