**Доска Scrum (все задачи, с указанием продуктов)**

| Название | Исполнитель | Приоритет | Продукт | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обновление нормативных документов и форм документов | Начальник управления методологии | Средний | 1.3.2. Потребительское кредитование | Бэклог |
| Внедрение нового модуля АБС "Потребительское кредитование" | Управление банковских технологий | Средний | 1.3.2. Потребительское кредитование | Бэклог |
| Оптимизация бизнес-процессов "Потребительское кредитование" | Начальник управления бизнес-процессов | Высокий | 1.3.2. Потребительское кредитование | В работе |
| Анализ и проработка операционных рисков | Начальник управления операционных рисков | Низкий | Карта "Аэро бонус" | Бэклог |
| Обучение сотрудников | Начальник отдела обучения и развития персонала | Средний | Карта "Аэро бонус" | Бэклог |
| Тестирование и пилотная эксплуатация | Начальник управления разработки и развития продуктов | Высокий | Карта "Аэро бонус" | Бэклог спринта |
| Разработка нормативных документов и форм документов | Начальник управления методологии | Низкий | Карта "Аэро бонус" | Бэклог спринта |
| Разработка ИТ-модуля для продукта | Начальник управления банковских технологий | Средний | Карта "Аэро бонус" | Бэклог спринта |
| Закупка оборудования | Начальник административно-хозяйственного управления | Высокий | Карта "Аэро бонус" | В работе |
| Разработка моделей бизнес-процесса | Начальник управления бизнес-процессов | Средний | Карта "Аэро бонус" | В работе |
| Разработка маркетинговых материалов | Начальник управления разработки и развития продуктов | Средний | Карта "Аэро бонус" | Готово |
| Анализ успешных практик, бенчмаркинг | Начальник управления разработки и развития продуктов | Высокий | Карта "Аэро бонус" | Готово |
| Разработка тарифов для продукта | Начальник управления ценообразования и тарифов | Высокий | Карта "Аэро бонус" | Готово |
| Разработка базовых моделей (оргструктура, библиотека документов, ПО) | Начальник управления бизнес-процессов | Средний | СУБП | Бэклог |
| Диагностика СУБП в банке | Начальник управления бизнес-процессов | Низкий | СУБП | Бэклог |
| Разработка плана проекта и документации | Начальник управления бизнес-процессов | Высокий | СУБП | Бэклог |
| Разработка дерева (реестра) всех бизнес-процессов банка | Начальник управления бизнес-процессов | Средний | СУБП | Бэклог |
| Внедрение системы Business Studio в банке | Начальник управления банковских технологий | Средний | СУБП | Бэклог спринта |
| Разработка нормативных документов и форм документов по бизнес-процессам | Начальник управления методологии | Низкий | СУБП | В работе |
| Разработка целей и показателей KPI бизнес-процесса | Начальник управления стратегического и организационного развития | Средний | СУБП | В работе |
| Корпоративное обучение по работе в системе Business Studio | Начальник отдела обучения и развития персонала | Высокий | СУБП | В работе |
| Корпоративное обучение по процессному управлению | Начальник отдела обучения и развития персонала | Высокий | СУБП | В работе |
| Разработка моделей бизнес-процессов | Начальник управления бизнес-процессов | Высокий | СУБП | Готово |
| Сбор и изучение типовых моделей и успешных практик по бизнес-процессам | Начальник управления бизнес-процессов | Средний | СУБП | Готово |