**Спринт первый**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название** | Спринт первый |
| **ID** | 1 |
| **Дата начала** | 12.04.2019 |
| **Дата завершения** | 30.04.2019 |
| **Scrum команда** | Scrum команда 1 |
| **Статус спринта** | В работе |
| **Трудоемкость итоговая (баллы)** | 70 |
| **Трудоемкость итоговая (часы)** | 128 |
| **Комментарий** |  |

**История активностей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Тип активности** | **Комментарии** |
| 15.04.2019 | Daily meeting | Ежедневная встреча. Решения. |
| 12.04.2019 | Planning | Планирование. Описание. |
| 16.04.2019 | Daily meeting |  |

**Контроль задач (часы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача** | **1д** | **2д** | **3д** | **4д** | **5д** | **6д** | **7д** | **8д** | **9д** | **10д** |
| Разработка нормативных документов и форм документов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка моделей бизнес-процесса | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Закупка оборудования | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Анализ успешных практик, бенчмаркинг | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Разработка ИТ-модуля для продукта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |